## PRODUCT BACKLOG
ID | Item | Descrizione
1 | Realizzare il corpo. | Si tratta del componente che comanda i movimenti al robot fisico.
| 1.1 robotSupport | E' l'adapter verso il robot fisico.
2 | Supporto alla Mappa. | Mappa della teaRoom e utils legate ad essa.
3 | Realizzare un pianificatore. | Componente in grado di pianificare i comandi da attuare per raggiungere un goal.
4 | Realizzare una base di conoscenza. | Uno strumento consultabile per ottenere informazioni utili sulla rappresentazione del dominio.
5 | Affrontare la problematica MaxStayTime
6 | Sviluppare il waiter
7 | Sviluppare il barman
8 | Sviluppare la smartbell
9 | Affrontare la problematica CurrentSituation
10 | Realizzare una Web Application per il manager
11 | 4.1 Front-end
12 | 4.2 Back-end
13 | Ottimizzare il comportamento del waiter
14 | Raffinamenti vari
15
16

## WORK PLAN
WORKPLAN
SPRINT | FASE | WHAT TO DO | Assunzioni valide nello Sprint | FATTO | QUANDO
Preliminare | Sprint Goal | Avere una visione d'insieme del problema e impostare un Work Plan |  |  |  | CONCLUSO
|  | Leggere il documento del progetto finale e analizzarlo |  | ✔ | 2020-06-20
|  | Redarre un'overview iniziale |  | ✔ | 2020-06-21
|  | Produrre un modello formale del sistema derivante da una prima Analisi |  | ✔ | 2020-06-22
|  | Redarre un WorkPlan (Sprint Planning + ProductBacklog) |  | ✔ | 2020-06-23
1 | Sprint Goal | Robot in grado di muoversi all'interno della Tea Room |  |  |  | CONCLUSO
| Sprint backlog | Analisi dei requisiti |  | ✔ | 2020-06-24
|  | Analisi del Problema |  | ✔ | 2020-06-25
|  | Pianificazione di un test plan |  | ✔ | 2020-06-25
|  | Progetto: |  | ✔
|  | basicrobot |  | ✔ | 2020-06-27
|  | Supporto al planning e alla mappa |  | ✔ | 2020-06-27
|  | waiterwalker |  | ✔ | 2020-06-27
|  | Testing |  | ✔ | 2020-06-27
| Sprint review |  |  | ✔ | 2020-07-04
| Sprint Retrospective |  |  | ✔ | 2020-07-04
2 | Sprint Goal | Gestione di un solo cliente alla volta |  |  |  | CONCLUSO
| Sprint backlog | Analisi dei requisiti |  | ✔ | 2020-06-28
|  | Analisi del Problema (+ revisione del modello eseguibile) |  | ✔ | 2020-06-30
|  | Pianificazione di un test plan |  | ✔ | 2020-06-30
|  | Progetto: |  | ✔
|  | Creazione di una KB della room |  | ✔ | 2020-07-01
|  | Implementare il MaxStayTime Countdown |  | ✔ | 2020-07-03
|  | Testing |  | ✔ | 2020-07-04
| Sprint review |  |  | ✔ | 2020-07-04
| Sprint Retrospective |  |  | ✔ | 2020-07-04
3 | Sprint Goal | Gestione "non ottimizzata" di più clienti
| Sprint backlog | Analisi dei requisiti | 1) Si rilassa il vincolo de "un solo cliente in sala". Ora possono arrivare tutte le richieste di ingresso che si vuole. 2) Al barman, di conseguenza, potrà essere richiesto di lavorare alla preparazione di più ordini, anche in parallelo. 3) Il tempo di preparazione di un ordine è sempre lo stesso, a prescindere da cosa è stato ordinato. 4) I task del waiter non sono interrompibili.
Analisi del Problema (+ revisione del modello eseguibile)
Pianificazione di un test plan
Progetto:
|  | Testing |  |  | 2020-07-06
Sprint review
Sprint Retrospective
4 | Sprint Goal | Implementazione della Web Application (e della current Situation)
Sprint backlog
2020-07-10
Sprint review
Sprint Retrospective
5 | Sprint Goal | Ottimizzazione del waiter
| Sprint backlog | Analisi dei requisiti
Analisi del Problema (+ revisione del modello eseguibile)
Pianificazione di un test plan
Progetto:
|  | Testing |  |  | 2020-07-14
Sprint review
Sprint Retrospective
6 | Sprint Goal | OPZIONALE: "One client in the hall"
Sprint backlog
Sprint review
Sprint Retrospective
6 | Sprint Goal
Sprint backlog
Sprint review
Sprint Retrospective
7 | Sprint Goal
Sprint backlog
Sprint review
Sprint Retrospective
8 | Sprint Goal (obiettivo)
Sprint backlog
Daily Scrum
Sprint review
Sprint Retrospective
9 | Sprint Goal (obiettivo)
Sprint backlog
Daily Scrum
Sprint review
Sprint Retrospective
10 | Sprint Goal (obiettivo)
Sprint backlog
Daily Scrum
Sprint review
Sprint Retrospective
11 | Sprint Goal (obiettivo)
Sprint backlog
Daily Scrum
Sprint review
Sprint Retrospective
1) Si suppone che non possa arrivare una seconda richiesta di ingresso fintanto che il cliente precedente non è stato accompagnato all’uscita.
2) Al barman, di conseguenza, sarà richiesto di lavorare alla preparazione di un ordine alla volta.
3) Il tempo di preparazione di un ordine è sempre lo stesso, a prescindere da cosa è stato ordinato.
4) I task del waiter non sono interrompibili.
1) Il robot conosce già la mappa della stanza.
2) Non possono essere settati come goal delle posizioni contenenti un ostacolo. Di conseguenza, non essendoci ostacoli mobili, il robot non dovrebbe collidere mai.
1) Si rilassa il vincolo de "un solo cliente in sala". Ora possono arrivare tutte le richieste di ingresso che si vuole.
2) Al barman, di conseguenza, potrà essere richiesto di lavorare alla preparazione di più ordini, anche in parallelo.
3) Il tempo di preparazione di un ordine è sempre lo stesso, a prescindere da cosa è stato ordinato.
4) I task del waiter non sono interrompibili.
1) I task del waiter possono diventare interrompibili.
Questo foglio di Excel contiene il workplan con la suddivisione del lavoro in Sprint. In ogni Sprint sono state fatte delle assunzioni/vincoli che mano a mano vengono rilassate. Il principio che mi ha guidato nella suddivisione in Sprint è stato il principio di semplicità.
Ho iniziato ad affrontare i requisiti più semplici e poi i più complicati in nell'ottica che più semplice è il lavoro iniziale:
-meno tempo richiederà svilupparlo (e quindi garantisce la possibilità di fast-prototyping e frequenti feedback dal committente).
-meno costi comporterà.
-il lavoro 'semplice' già svolto potrà aiutare a soddisfare incrementalmente requisiti più complessi.