## PRODUCT BACKLOG
ID | Item | Sub-item | Descrizione
1 | Realizzare il corpo. |  | Si tratta del componente che comanda i movimenti al robot fisico.
2 | Realizzare un pianificatore. |  | Si tratta di un componente in grado di pianificare una sequenza di comandi da attuare per raggiungere un goal.
3 | Realizzare una base di conoscenza. |  | Uno strumento consultabile per ottenere informazioni utili.
4 | Web Application. | 4.1 Front-end
4.2 Back-end
6 | Implementare
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

## WORK PLAN
WORKPLAN
SPRINT | FASE | WHAT TO DO | Assunzioni valide nello Sprint | FATTO | QUANDO
Preliminare | Sprint Goal | Avere una visione d'insieme del problema e impostare un Work Plan |  |  |  | CONCLUSO
|  | Leggere il documento del progetto finale e analizzarlo |  | ✔ | 2020-06-20
|  | Redarre un'overview iniziale |  | ✔ | 2020-06-21
|  | Produrre un modello formale del sistema derivante da una prima Analisi |  | ✔ | 2020-06-22
|  | Redarre un WorkPlan (Sprint Planning + ProductBacklog) |  | ✔ | 2020-06-23
1 | Sprint Goal | Robot in grado di muoversi all'interno della Tea Room
| Sprint backlog | Analisi dei requisiti |  |  | 2020-06-24
Analisi del Problema (+ creazione del modello eseguibile)
Pianificazione di un test plan
Progetto:
Realizzazione del basicrobot
Creazione di una KB della room
Realizzazione del planner
|  | Testing |  |  | 28/06?
Daily Scrum
Sprint review
Sprint Retrospective
2 | Sprint Goal | Gestione di un solo cliente alla volta
| Sprint backlog | Analisi dei requisiti
Analisi del Problema (+ revisione del modello eseguibile)
Pianificazione di un test plan
Progetto:
|  | Testing |  |  | 2020-07-02
Daily Scrum
Sprint review
Sprint Retrospective
3 | Sprint Goal | Gestione "non ottimizzata" di più clienti
| Sprint backlog | Analisi dei requisiti
Analisi del Problema (+ revisione del modello eseguibile)
Pianificazione di un test plan
Progetto:
|  | Testing |  |  | 2020-07-06
Daily Scrum
Sprint review
Sprint Retrospective
4 | Sprint Goal | Implementazione della Web Application (e della current Situation)
Sprint backlog
2020-07-10
Daily Scrum
Sprint review
Sprint Retrospective
5 | Sprint Goal | Ottimizzazione del waiter
| Sprint backlog | Analisi dei requisiti
Analisi del Problema (+ revisione del modello eseguibile)
Pianificazione di un test plan
Progetto:
|  | Testing |  |  | 2020-07-14
Daily Scrum
Sprint review
Sprint Retrospective
6 | Sprint Goal | OPZIONALE: "One client in the hall"
Sprint backlog
Daily Scrum
Sprint review
Sprint Retrospective
6 | Sprint Goal
Sprint backlog
Daily Scrum
Sprint review
Sprint Retrospective
7 | Sprint Goal
Sprint backlog
Daily Scrum
Sprint review
Sprint Retrospective
8 | Sprint Goal (obiettivo)
Sprint backlog
Daily Scrum
Sprint review
Sprint Retrospective
9 | Sprint Goal (obiettivo)
Sprint backlog
Daily Scrum
Sprint review
Sprint Retrospective
10 | Sprint Goal (obiettivo)
Sprint backlog
Daily Scrum
Sprint review
Sprint Retrospective
11 | Sprint Goal (obiettivo) | Revisione del progetto |  |  |  | CONCLUSO
| Sprint backlog | Revisione test in sprint 2 |  | ✔ | 2020-03-29
|  | Revisione gestione protocollo CoAP |  | ✔ | 2020-03-26
|  | Revisione frontend |  | ✔ | 2020-03-25
|  | Revisione codice Prolog |  | ✔ | 2020-03-30
|  | Creare dell'ambiente in vista dell'esame |  | ✔ | 2020-04-10
|  | Tentativi di connessione tra nodi remoti con protocollo MQTT |  | ✔ | 2020-04-10
|  | Tentativi di connessione tra nodi remoti con protocolli MQTT e CoAP |  | ✔ | 2020-04-10
| Daily Scrum |  |  | ✔
| Sprint review |  |  | ✔ | 2020-04-07
| Sprint Retrospective |  |  | ✔ | 2020-04-07
1) Si suppone che non possa arrivare una seconda richiesta di ingresso fintanto che il cliente precedente non è stato accompagnato all’uscita.
2) Al barman, di conseguenza, sarà richiesto di lavorare alla preparazione di un ordine alla volta.
3) I task del waiter non sono interrompibili.
4) Il waiter conosce già la mappa della stanza.
1) Il robot conosce già la mappa della stanza.
2) Non possono essere settati come goal delle posizioni contenenti un ostacolo. Di conseguenza, non essendoci ostacoli mobili, il robot non colliderà mai.