## PRODUCT BACKLOG
ID | Item | Sub-item | Descrizione
1 | Realizzare il corpo. |  | Si tratta del componente che comanda i movimenti al robot fisico.
2 | Realizzare un pianificatore. |  | Si tratta di un componente in grado di pianificare una sequenza di comandi da attuare per raggiungere un goal.
3 | Realizzare una base di conoscenza. |  | Uno strumento consultabile per ottenere informazioni utili.
4 | Web Application. | 4.1 Front-end
4.2 Back-end
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

## WORK PLAN
WORKPLAN
SPRINT | FASE | WHAT TO DO | Assunzioni valide nello Sprint | FATTO | QUANDO
Preliminare | Sprint Goal | Avere una visione d'insieme del problema e impostare un Work Plan |  |  |  | CONCLUSO
|  | Leggere il documento del progetto finale e analizzarlo |  | ✔ | 2020-06-20
|  | Redarre un'overview iniziale |  | ✔ | 2020-06-21
|  | Produrre un modello formale del sistema derivante da una prima Analisi |  | ✔ | 2020-06-22
|  | Redarre un WorkPlan (Sprint Planning + ProductBacklog) |  | ✔ | 2020-06-23
1 | Sprint Goal | Robot in grado di muoversi all'interno della Tea Room
| Sprint backlog | Analisi dei requisiti
Analisi del Problema (+ Creazione del modello eseguibile)
Pianificazione di un test plan
Progetto:
Realizzazione del basicrobot
Creazione di una KB della room
Realizzazione del planner
|  | Testing |  |  | 28/06?
Daily Scrum
Sprint review
Sprint Retrospective
2 | Sprint Goal | Gestione di un solo cliente alla volta
| Sprint backlog | Analisi dei requisiti
Analisi del Problema (+ revisione del modello eseguibile)
Pianificazione di un test plan
Progetto:
|  | Testing |  |  | 2020-07-02
Daily Scrum
Sprint review
Sprint Retrospective
3 | Sprint Goal | Gestione "non ottimizzata" di più clienti
| Sprint backlog | Analisi dei requisiti
Analisi del Problema (+ revisione del modello eseguibile)
Pianificazione di un test plan
Progetto:
|  | Testing |  |  | 2020-07-06
Daily Scrum
Sprint review
Sprint Retrospective
4 | Sprint Goal | Implementazione della Web Application
Sprint backlog
2020-07-10
Daily Scrum
Sprint review
Sprint Retrospective
5 | Sprint Goal | Ottimizzazione del waiter
| Sprint backlog | Analisi dei requisiti
Analisi del Problema (+ revisione del modello eseguibile)
Pianificazione di un test plan
Progetto:
|  | Testing |  |  | 2020-07-14
Daily Scrum
Sprint review
Sprint Retrospective
6 | Sprint Goal | OPZIONALE: "One client in the hall"
Sprint backlog
Daily Scrum
Sprint review
Sprint Retrospective
6 | Sprint Goal
Sprint backlog
Daily Scrum
Sprint review
Sprint Retrospective
7 | Sprint Goal
Sprint backlog
Daily Scrum
Sprint review
Sprint Retrospective
8 | Sprint Goal (obiettivo)
Sprint backlog
Daily Scrum
Sprint review
Sprint Retrospective
9 | Sprint Goal (obiettivo)
Sprint backlog
Daily Scrum
Sprint review
Sprint Retrospective
10 | Sprint Goal (obiettivo)
Sprint backlog
Daily Scrum
Sprint review
Sprint Retrospective
11 | Sprint Goal (obiettivo) | Revisione del progetto |  |  |  | CONCLUSO
| Sprint backlog | Revisione test in sprint 2 |  | ✔ | 2020-03-29
|  | Revisione gestione protocollo CoAP |  | ✔ | 2020-03-26
|  | Revisione frontend |  | ✔ | 2020-03-25
|  | Revisione codice Prolog |  | ✔ | 2020-03-30
|  | Creare dell'ambiente in vista dell'esame |  | ✔ | 2020-04-10
|  | Tentativi di connessione tra nodi remoti con protocollo MQTT |  | ✔ | 2020-04-10
|  | Tentativi di connessione tra nodi remoti con protocolli MQTT e CoAP |  | ✔ | 2020-04-10
| Daily Scrum |  |  | ✔
| Sprint review |  |  | ✔ | 2020-04-07
| Sprint Retrospective |  |  | ✔ | 2020-04-07
1) Si suppone che non possa arrivare una seconda richiesta di ingresso fintanto che il cliente precedente non è stato accompagnato all’uscita.
2) Al barman, di conseguenza, sarà richiesto di lavorare alla preparazione di un ordine alla volta.
3) I task del waiter non sono interrompibili.
4) Il waiter conosce già la mappa della stanza.
1) Il robot conosce già la mappa della stanza.